## Condensed Schedule
Date / Week Number
Activity | Lead | 2016-01-11 | 2016-01-18 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 2016-02-08 | 2016-02-15 | 2016-02-22 | 2016-02-29 | 2016-03-07 | 2016-03-14 | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
WEBSITE
Image Collection & Creation | KQ & FN | bar: 2016-01-11 to 2016-02-08
Website Build / Amends | 3 Internet | bar: 2016-01-25 to 2016-04-11
Website Structure Finalised | All | bar: 2016-01-11 to 2016-01-18
Content Topics & Format | NS & AD | bar: 2016-01-11 to 2016-01-18
Content Guideline Principles | KQ | bar: 2016-01-11 to 2016-01-18
Content Creation / Upload | All | bar: 2016-02-01 to 2016-04-11
Content guidelines issued to contributors | FN | bar: 2016-01-18
Start working on new videos, infographics, case studies | FN & KQ | bar: 2016-01-25 to 2016-04-04
Deadline for text only content | All | bar: 2016-02-01 to 2016-02-08
Basic site ready for review | 3 Internet | bar: 2016-02-22 to 2016-02-29
Internal Review | NS/AD/FN/KQ | bar: 2016-02-29 to 2016-03-07; 2016-04-04
Testing & Research | All / KQ | bar: 2016-03-14 to 2016-03-28
SOCIAL MEDIA
Content Scheduling | FN | bar: 2016-02-01 to 2016-04-04
HANDOVER
Document Library | KQ & FN | bar: 2016-04-11 to 2016-04-18
Upskilling | KQ & FN | bar: 2016-04-11 to 2016-04-18
Doc Transfer | KQ & FN | bar: 2016-04-11 to 2016-04-18
New Meeting Approach | All | bar: 2016-02-15 to 2016-04-04
Note on I18: Start to post daily content